Приложение № 1
к приказу директора МАОУ «СОШ № 1»

от 25.03.2025 № 49а
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по поэтапному внедрению и реализации
Программы просвещения родителей в структурном подразделении «Детский сад» МАОУ «СОШ № 1»
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Результат
	Ответственные
исполнители

	I. Управленческо - организационное направление

	1.1
	Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих введение и реализацию Программы просвещения родителей
	II квартал 2025 г.
	Определение рабочей группы, ее функциональных обязанностей
	Зам. директора С.А.Волкова

	1.2
	Разработка нормативных актов в ДОУ, необходимых для
Программы просвещения родителей
	II квартал 2025 г.
	Размещение на официальном сайте нормативных актов
	Зам. директора С.А.Волкова

	1.3
	Обеспечение участие педагогических и административных работников в курсах повышения квалификации по программе «Просвещение родителей детей
	2025 - 2026 учебный год
	Внесение
в план КПК курсов повышения квалификации по Программе просвещения родителей
	Зам. директора С.А.Волкова

	1.4.
	Разработка, рассмотрение и утверждение Программы родительского просвещения
	Апрель - май, 2025г.
	Внесение корректировок в программу
Приказ, утверждающий программу
	Члены рабочей группы, зам. директора С.А.Волкова


	II. Методическое направление

	2.1
	Разработка Проекта Программы родительского просвещения
	III квартал 2025 г.
	Программа
родительского
просвещения
	Члены рабочей группы

	2.2
	Разработка просветительских материалов
для родителей детей, посещающих ДОУ
	III квартал 2025 г.
	Просветительские
материалы на официальном сайте
	Члены рабочей группы

	2.3
	Проведение информационно​-методических совещаний
	II квартал 2025 г.
	План работы с кадрами,
протоколы встреч с коллективом
	Члены рабочей группы

	2.4
	Организация консультационного сопровождения в вопросах внедрения и реализации Программы родительского просвещения
	Сентябрь - Октябрь
2025 г.
	План работы с кадрами
	Члены рабочей группы

	2.5
	Разработка авторских
просветительских материалов по тематике Программы родительского просвещения
	2025 - 2026 учебный год
	Направление просветительских материалов на экспертизу
	Члены рабочей группы

	III. Организационное и информационное сопровождение

	3.2
	Включение тематики Программы просвещения родителей в содержание образовательной программы дошкольного образования (подпункт 2 пункта 26.5 ФОП ДО)
	до 1 сентября 2025 г.
	Внесение изменений в ОП ДО,
	Зам. директора С.А.Волкова

	3.3
	Формирование информационных ресурсов для оказания методической помощи педагогическим и административным работникам
	2025 - 2026 учебный год
	Информационные и методические материалы, размещенные
	Зам. директора С.А.Волкова

	3.4.
	Организация и проведение родительских собраний, с целью информирования о начале реализации Программы просвещения родителей
	Сентябрь, 2025
	Протоколы встреч
	Зам. директора С.А.Волкова


